## 总表
南陵县2022年度民生小事进展情况公示表
序号 | 民生小事 | 认领单位 | 进展情况 | 是否已完成 | 完成时限 | 涉及领域
1 | 规范青铜路等路段店招广告，对于年久失修广告及时清除 | 县城管局 | 1、招标工作已经结束;2、店招改造工作已经开展\3、正在对老店招进行拆除,已拆除207间,同时继续对部分商户进行宣传劝导工作. | 未完成 | 2022年11月份 | 宜居城乡环境
2 | 小南街路面进行升级改造 | 县城管局 | 正在做施工前准备工作 | 未完成 | 2022年12月底前 | 宜居城乡环境
3 | 对漳河景观带实施亮化工程 | 县城管局 | 专家已评审，对方案做进一步的完善和修改 | 未完成 | 2022年11月份 | 宜居城乡环境
4 | 将市桥河沿岸升级为观光花道 | 县城管局 | 正进行沿河道路、旧护栏、路灯等拆除，及护栏基础的砌筑、路灯管线的埋设等，待完成道路、亮化部分后进行绿化提升。 | 未完成 | 2022年12月底前 | 宜居城乡环境
5 | 摸排城区桥梁标牌设置，制作桥名标牌 | 县城管局 | 已完成县地名办2020年命名的18座桥梁的桥名牌安装任务。 | 已完成 | 2022年11月份 | 宜居城乡环境
6 | 对全县公园各类标语标牌进行管理，增设座椅供群众休息 | 县城管局 | 1、新增防溺水警示牌30块，2、已完成42把座椅的安装。 | 未完成 | 2022年11月份 | 宜居城乡环境
7 | 对五里街道改造，解决五里路与格里路道路拥堵问题 | 县重点处 | 1、完成格里路与五里街道平交口水稳摊铺2、完成全段雨污水管网工程3、完成全部人行道铺设 | 未完成 | 2022年11月份 | 平安南陵建设
8 | 利用“安康码”扫码功能，对入住南陵民宿的旅客进行登记，方便民宿业主和入住旅客 | 县公安局 | 1、本月新增民宿0家，目前全县民宿有19家进入该管理系统。2、本月系统录入旅客入住信息197人次。3、目前烟墩镇农家乐、民宿基本实现安装系统全覆盖，何湾、工山镇部分农家乐也录入该系统内，下一步扩大全县使用范围。 | 目前项目运行已基本完成，后续相关系统进一步优化。 | 持续开展 | 平安南陵建设
9 | 常态化受理我县与长三角区域的跨省户口迁移工作，群众网上提供资料后，无须来回奔波，在迁入地即可一次性办理成功 | 县公安局 | 我市长三角区域跨省户口网上迁移工作正式开展，业务受理范围为安徽省、浙江省、江苏省及上海市之间的户口迁移。截止2022年8月20日，我县各户籍窗口共正常办理跨省长三角区域户口网上迁移迁出1392件，迁入84件。本月办理跨省长三角区域户口网上迁移迁出75件，迁入9件。 | 已完成 | 持续开展 | 平安南陵建设
10 | 在环城南路与利民路口，根据学生上下学时间科学合理安排警力疏导交通，保障道路畅通和出行安全 | 县公安局 | 通过“南陵交警”微信公众号开展曝光3次，辖区驾乘电动车不戴头盔、遮阳伞等整治工作有序进行，效果良好，群众出行文明有序。 | 已完成 | 持续开展 | 平安南陵建设
11 | 在烟墩镇海井村建立微法庭 | 县法院 | 7月8日上午，县法院试点建设的陵距离法庭在烟墩镇海井村举行揭牌仪式。芜湖市政法委副书记顺俊，南陵县政法委书记刘敏出席揭牌仪式并共同为陵距离法庭揭牌，县法院院长胡国华、烟墩镇党委书记汪浩等参加揭牌仪式。7月21日上午，民一庭庭长赵新丽到烟墩镇海井村与镇司法所、村两委干部在海井陵距离法庭现场联合调解一起离婚纠纷，并与镇村干部对接了解海井及烟墩片的矛盾纠纷总体情况，推动海井村陵距离法庭在辖区矛盾纠纷诉源治理上发挥试点示范作用。 | 已完成 | 2022年6月份 | 平安南陵建设
12 | 计划在2022年度对我县11个高层小区开展消防安全培训，防火演练 | 县消防大队 | 1.受连续高温天气影响，消防救援队伍作为一支最贴近老百姓的队伍，时刻牢记全心全意为人民服宗旨务，扎实开展抗旱救灾为民助民工作，先后在南陵县家发镇巢黄高速家发服务区，一辆拉载140头猪的大货车因天气炎热，“猪猪”们集体中暑，南陵县籍山消防站在及时赶到现场，向货车洒水为猪“消暑降温”！2.南陵大队在保证正常执勤战备的基础上，连续调派人员和车辆赶赴弋江镇各地为村民输送饮用水，群众纷纷拿上水桶、水盆等容器排起长长的队伍等待接水。消防员用水将群众装水容器冲洗干净后，一一将容器装满，当遇到行动不便的老人时，消防员一桶一桶地将水送到老人家中。 | 持续开展 | 2022-11-01 | 平安南陵建设
13 | 继续做好对困难失能人员集中或分散供养工作 | 县乡村振兴局 | 1.8月份，无人照料的失能人员帮扶工作持续开展，死亡一人、无新增人员。2.截至目前，全县经评估认定的无人照料的失能人员为100名，其中23人入住敬老院、民办养老机构或精神病院等机构实行集中供养；77人由镇村委托照护人员予以照护帮扶，实行分散供养。 | 未完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
14 | 设立专项资金，分两批预计救助106户返贫人员 | 县乡村振兴局 | 1.各镇已完成申报79户，县乡村振兴局、县医保局、县民政局已完成入户核实，拟对78户进行防范返贫救助，目前正在公示（第一批），公示后打卡发放；2.下半年拟开展第二批救助 | 未完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
15 | 对城区约60处流动摊贩安置点升级改造 | 县城管局 | 1.已经确定对苏果超市边修补鞋子的便民服务点和城南菜市场边的聚街入口困难群众汪柳根经营水果销售点进行第一批次的升级改造。2.已经请广告公司对两个改造点进行现场实地勘察，并进行设计。 3.已确定改造方案，下一步，按照招标流程，公开招标，进而确定施工单位 | 未完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
16 | 对城区所有垃圾桶、果皮箱、垃圾分类屋进行清洗和消毒 | 县城管局 | 1.每日由路段保洁员对责任区内环卫设施进行清洁。2.每周定期落实专人对环卫设施进行消毒，每周不少于3次。 | 持续开展 | 2022年11月份 | 基本民生保障
17 | 在城北二期和漳河公园两处公厕内设立“人民城市驿站”，为群众提供休息室、图书阅览室 | 县城管局 | 1.城北二期、漳河公园公厕配套建设“人民城市驿站”2座，分别于5月、7月完成建设并对外开放；2.“人民城市驿站”配套设置了阅览室、休息室，供户外工作者休息、纳凉、饮水、热饭、避雨等，目前日服务约150人次。 | 已完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
18 | 对我县无法开展的二级及以上手术，在县级医院手术时，会诊专家费由县财政专项资金及医保支付 | 县卫健委 | 共邀请外埠专家会诊共329例，为群众节省医疗费用74.38万元，方便群众就医，减轻群众负担 | 已完成 | 2022-02-01 | 基本民生保障
19 | 南陵县妇幼保健院免费为低保户家庭儿童提供视力筛查和骨密度检测 | 县卫健委 | 截止目前共为53名幼儿进行视力筛查，筛查出2名童屈光异常，之后随访2名儿童均到上级医院进行干预治疗，为后期我县儿童眼保健工作开展提供了科学依据。共为10名幼儿行骨密度检测，并进行指导。 | 已完成 | 2022-04-01 | 基本民生保障
20 | 对833名计划生育特扶对象代缴居民医保参保费 | 县卫健委 | 对其中96名新增特扶对象全部录入国家特殊家庭扶助子系统，等待11月份代缴医保参保费 | 未完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
21 | 对2022年新增的95名特扶对象办理县医保就诊卡，享受优先便利 | 县卫健委 | 已完成共119人本县医保就诊卡办理（含新增及补办） | 已完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
22 | 对何湾镇涧塘村黄山组枫园大塘进行修复，重建坝埂、溢洪道等 | 县水务局 | 1.1土石方开挖200m3 1.2土石方回填 712.5m3 1.3清障拆除工程1项 1.4砌石工程9.02m3 2砼及钢筋砼工程 2.1C20砼护坡6.8365m3 2.2C20砼挡土墙58.39m3 2.3C25砼消力池13.6214m3 2.4C25砼底板19.4725m3 2.5C25砼桥面板2.63m3 3.1钢筋制安2.99t 3.2Φ75PVC排水管28.1m 3.32cm闭孔泡沫板4㎡ 3.4草皮护坡312㎡ | 已完成 | 2022年6月份 | 基本民生保障
23 | 对城北二期后面沿河路坑洼地段和草皮进行修复和维护 | 县城管局 | 已完成城北二期沿河坑洼路面的修复,沿河草皮已完成。 | 已完成 | 2022年11月份 | 基本民生保障
24 | 柔性引进长三角医疗专家5名，让群众在县级医院也可享受长三角三甲以上医院权威专家诊疗服务 | 县卫健委 | 已引进4人 | 未完成 | 2022年11月份 | 教文卫体质量
25 | 南陵城区再建两座城市书房，烟墩镇、弋江镇各建一所乡镇阅读空间 | 县文旅体局 | 南陵县唐诗主题书房已完成建设，青铜主题书房完成建设进度约60%。弋江镇青弋江书院已于6月份建成并对外开放，烟墩阅读空间已完成建设，正在采购信息化设备，准备对外开放。 | 未完成 | 2022年11月份 | 教文卫体质量
26 | 南陵县妇幼保健院开设女性盆底修复中心 | 县卫健委 | 女性盆底康复中心已运行，截止目前共接诊19例患者，已有4例完成治疗周期。 | 已完成 | 2022-04-01 | 教文卫体质量
27 | 在青铜路、朋济路试点设置电瓶车公共充电桩 | 县城管局 | 1.目前已完成招标工作；2.结合青铜路改造工作，青铜路充电桩设置工作已全部完成。 | 未完成 | 2022年11月份 | 便民服务体系
28 | 在县文风路东侧建设微型停车场 | 县城管局 | 中标单位已进场施工 | 未完成 | 2022年11月份 | 便民服务体系
29 | 如居民身份证丢失正在补办，县公安局可以容缺受理，先行办理出入境证件 | 县公安局 | 八月共办理出入境证件36件，无因丢失身份证申请办理出入境人员 | 持续开展 | 2022年11月份 | 便民服务体系
30 | 在县中医院开设针灸推拿夜间诊所，开设时间为17:30-20：30 | 县卫健委 | 经过前期充分的工作准备，县中医医院针灸推拿科中医夜间门诊于2022年2月21日正式开诊，开设时间为每天17:30-20:30，到目前夜间救诊总人次65人次，夜间门诊的开设极大的方便了群众。 | 已完成 | 2022-02-01 | 便民服务体系
31 | 奚滩分院对辖区65岁以上行动不便老年人开展一次免费上门体检 | 县卫健委 | 八月份已完成对宋桥村6位行动不便老年人开展体检，并已将体检结果和指导意见反馈给体检对象。（共8个村，已完成4个村） | 未完成 | 2022年11月份 | 便民服务体系
32 | 在家发、何湾、三里、烟墩镇完成远程探视设备部署，让服刑人员和家属通过网络远程探视 | 县司法局 | 1.远程探视设备完成采购计划。2.远程探视设备全部安装到位，可以正常使用。 | 已完成 | 2022年3月底前 | 便民服务体系
33 | 对四上企业，派遣专业人员开展上门服务，帮忙指导整理统计台账 | 县统计局 | 已为117户企业提供帮助指导台账服务 | 已完成 | 2022年11月份 | 便民服务体系
34 | 落实危房改造项目92户(籍山镇18户，弋江镇30户，许镇镇4户，何湾镇9户，三里镇21户，烟墩镇3户，家发镇7户) | 牵头单位县住建局（相关单位） | 住建局：1、截止8月，危房改造已完工96户、已完成79% 籍山镇：已完成14户，正在施工6户，10月份全部完成，完成78%。 弋江镇：13户已完成。已完成43.3% 何湾镇：已完成17户，完成100% 三里镇：2022年拟完成农村危房目标任务23户，其中拆除重建12户，维修加固11户，总补助金额约30.6万元。自3月正式开始，共计完成20户拆除重建或加固维修任务，其中首户危房改造已完成重建，等待验收，计划于8月底完成全部任务。已完成87% 家发镇：已完成7户，完成100%。 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
35 | 完成农村改厕计划1345户(其中籍山镇156户、弋江镇500户、许镇镇101户、三里镇258户、何湾镇50户、工山镇180户、家发镇79户、烟墩镇30户) | 牵头单位县农业农村局（相关单位） | 农业农村局：参照“砖砌式+便携式可调盖板籍山模式，做好施工过程管控，达到申请流程、改厕模式、规划放样、过程管理、验收程序“五统一”，统一标准，高质量、高标准完成任务目标，确保建一座，成一座，群众满意度高。实行以奖代补，奖补标准为2900元/户，统一标准，高质量、高标准完成任务目标，确保建一座，成一座，群众满意度高。截止8月中下旬目前已完工建设980座，已完成90.10%。 籍山镇：前期工作已完成，目前完成35户，已完成22%。 三里镇：2022年拟完成农村户厕改造258座，改厕项目目前已完成清单编制，即将开始招标，预计投资104.47万元，目前已完工150户，其他户厕正在施工中，计划于2022年12月底前完成改厕施工。已完成58.13% 何湾镇：已完成50户，已完成100% 工山镇：农户卫生厕所改造计划数180座，目前已完成第一座厕所建设，首厕经市里验收合格，目前已建成92座，力争今年10月份前全部完成建设任务，已完成50%。 家发镇：已完成79户，已完成100% 烟墩镇：已完成招标，正在施工建设、已完成60% | 未完成 | 2022年底 | 基本民生保障
36 | 对符合条件的困难残疾对象发放轮椅、盲杖等辅助器具 | 牵头单位县残联 | 家发镇：已完成100%。 工山镇：经残疾人本人（监护人）申请，村初审，镇残联审核，目前我镇已为47名困难残疾人申报发放辅助器具，已完成50%。 | 未完成 | 2022年底 | 基本民生保障
37 | 对南陵县城乡供水一体化标段管网改造De90-De300给水管约432.5km进行改造 | 牵头单位水务局（相关单位） | 水务局：1、籍山镇、何湾镇、烟墩镇、工山镇管网改造工程已进场施工,已完成工程量占总工程量约30%；2、弋江镇管网改造工程已完成招标，正在开展进场施工前期工作；3、许镇镇、三里镇、家发镇管网改造工程正在挂网招标。已完成20% 籍山镇：目前正在施工阶段，已完成90%。 弋江镇：施工单位已进场；已完成10% 三里镇：管网改造工程拟完成de63-de315管道改造，管道路线总长约57.87km。目前已报水务局完成设计批复，施工标已于8月18日完成开标，计划于2022年底完成施工。 家发镇：南陵县城乡供水一体化标段管网改造工程涉及家发镇40公里。现施工设计图纸已通过专家评审，施工前期准备工作已全部完成。已招标结束、中标单位是安徽旺恺建设有限公司，已完成36%。 工山镇：城乡供水一体化工程（三期)管网改造工程项目设计已完成，报上级部门评审已通过，现造价编制中，管网铺设长度31公里，概算总投资为793.21万元。上级部门批复资金731万元，目前项目进入施工阶段，已完成60%。 何湾镇：已完成约346米改造，完成80% | 未完成 | 2022年底 | 基本民生保障
38 | 森林防火应急通道建设 | 牵头单位县自规局（籍山镇、工山镇、家发镇、三里镇） | 自规局：1.工山镇其中金鸡岩路85%、新屋路85%、百果园路85%,石峰路70%。2、籍山镇森林防火道路防火应急通道建设已竣工验收，待审计. 3、三里镇森林防火应急道凤凰村2.4公里已完成，峨岭村2公里，辋峰村0.99公里、孔村村0.81公里已完成路面施工。凤凰村2.4公里80%，峨岭村2公里80%，辋峰村0.99公里80%，孔村村0.81公里）80% 4、家发镇森林防火应急通道建设已竣工,正在审计工作.已完成工作总量85%。 工山镇：森林防火通道建设情况：百果园路、金鸡岩路、新屋路、石峰路已全部完成施工，已完成100%。 三里镇：安徽绪年建筑工程有限公司2022年6月7日进场，目前凤凰村2.4公里和辋峰村0.9公里已完工，峨岭村2公里里，孔村村0.9公里共计6.2公里全部完工；已完成100% | 未完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
39 | 籍山镇2022年自然村通硬化路和联网路工程（包括沈亭、官洲、千峰等村） | 籍山镇 | 已完成 | 已完成 | 2022年底 | 基本民生保障
40 | 设立村级医保业务代办报销员，对不方便报销的，群众可以提供相关发票，由村代办员办理相关手续。 |  | 已完成 | 已完成 | 2022年底 | 便民服务体系
41 | 在梅园新村等小区增加非机动车停车棚 |  | 清理了51间车库开放给居民停车，目前招标程序已完成，目前还未开工。 | 未完成 | 2022年底 | 便民服务体系
42 | 凤洲村凤洲路、弋江大堤邱村段临小路段除险工程、新光圩除险加固工程 | 弋江镇 | 凤洲路即将落实招标，邱村段已完成，新光圩除险加固工程主体完成； | 已完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
43 | 排湾村五甲组错车道及安保工程 |  | 排湾村五甲路已完成； | 已完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
44 | 上洲村排水涵工程 |  | 已完成; | 已完成 | 2022年底 | 基本民生保障
45 | 帮助四连村成立党组织领办合作社——久红莲藕种植专业合作社。 |  | 已完成; | 已完成 | 2022年底 | 基本民生保障
46 | 五班社区农贸市场居民户下水排水整治 |  | 下水排水整治已完成。 | 已完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
47 | 郭村小区基础设施改造提升 | 许镇镇 | 已进入清单报价阶段 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
48 | 华林中心村污水处理站改造 |  | 现已进场施工 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
49 | 许镇镇长青路水泥路提升沥青路改造 |  | 关于我镇长青路水泥路提升沥青路改造工作，已准备浇灌沥青，预计6月1日前通车。 | 已完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
50 | 为瓜农设置临时售卖点 |  | 关于我镇为瓜农设置临时售卖点工作，创建办计划在许镇镇许仙北路设置西瓜摊贩临时售卖点；下午5点后在世纪大道北侧设置西瓜摊贩临时售卖点。临时售卖点现已启用。 | 已完成 | 2022年底 | 便民服务体系
51 | 黄墓街道污水管道升级改造 |  | 由于上级资金调整，现前期工作均有所变化 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
52 | 完成叶洲组路面硬化，水闸村榨姚组、上马村上马组道路硬化，解决群众出行问题 | 三里镇 | 1.叶洲组路面硬化；2.榨姚组路长1280米、宽4.5米、厚20厘米，建设内容为：路基、路面、安防、路肩培土等。2022年3月9日进行施工，河南宏业建设管理股份有限公司监理，目前已完成道路建设，验收合格，受益群众36户、110人；3.上马组路长120米，宽3米，厚20厘米，总投资4.9万元，2022年4月8日进场施工，在2022年4月10日，目前已完成全部建设任务。 | 已完成 | 2022年底 | 基本民生保障
53 | 制定路灯安装方案，在凤凰村杨冲组安装路灯，方便群众夜间出行。 |  | 凤凰村杨冲组安装路灯，开工日期4月2日，完工日期4月15日，已完成18盏路灯安装，投入资金2.5万元。 | 已完成 | 2022年底 | 便民服务体系
54 | 帮助上马村余村组完成塘口的清淤培埂 |  | 余村村民组塘口建设任务有清淤培根、换涵等，总体投资43200元。2022年3月4日开工，在2022年3月24日已经全部完工。 | 已完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
55 | 对镇区内部分区域香樟树进行修剪，增加沿线居民家庭的采光，消除对沿线的电线、夜间照明带来影响 |  | 三里镇6月组织人员沿街沿线修剪樟树，目前已完成目标任务。 | 已完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
56 | 对三里镇内16座小二型水库确定专人管护，并对部分水库设施进行维修养护 |  | 三里镇实施方案及施工图已经县水务局专家组会议审查通过，下一步招标清单编制单位，预计12月底前完成任务。 | 未完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
57 | 完善小区电动车停放设施，解决小区内的车辆停放问题,方便群众生活 |  | 已经完成小区电动车停车位的前期设计招标，已确定施工单位和监理单位，施工单位正在做进场前准备。 | 未完成 | 2022年底 | 便民服务体系
58 | 对马形组、三门组、西山村大园、小园村民组临水临崖道路安装安全防护栏，保障村民出行安全 | 何湾镇 | 已完成 | 已完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
59 | 何湾镇幸福河水毁整治 |  | 已完成 | 已完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
60 | 久胜荷塘组塘口安装灌溉涵 |  | 已完成 | 已完成 | 2022年底 | 基本民生保障
61 | 铺设涧西村水昌组、幸福村上万组、南山村中深冲道路铺设水泥路、拓宽改造呈祥北翟路 |  | 涧西水昌组、南山中深冲、呈祥北翟路已完工，幸福上万路已招标完成，因相关原因暂未进场施工。 | 未完成 | 2022年底 | 基本民生保障
62 | 何湾镇龙山村独生子女雕塑移除，村口河面设置围栏，清淤 |  | 村口河面设置围栏、清淤正进行前期准备工作，预计下半年组织施工，雕塑在机械进场时一并移除。 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
63 | 新建乔村、大工村、万安村、高岭村4个村级养老服务中心 | 工山镇 | 村级养老服务中心项目7个，春福、象山处于场地规划阶段，镇级、红星、乔村正在施工中，大工、高岭已建成。 | 未完成 | 2022年底 | 基本民生保障
64 | 小农水塘口清淤疏浚 |  | 共完成小农水塘口清淤疏浚44口，清淤土方共计59356.6立方米，投入小型水利项目建设资金415496.2元。 | 已完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
65 | 联网路建设 |  | 13条联网路已进入开工建设阶段，总长度8.015km，已完成存量目标的100%，其中庙墩环路完成100%、马西路完成100%、长二路（江湖2路）完成100%、东毛路完成100%、毛塘湖路完成100%、格屋支路完成100%、上分路完成100%、山柏路100%、山槐路完成70%、垅上路完成100%、江汪路完成100%、黄村路完成100%、西牛路完成100%、安防工程100%。 | 已完成 | 2022年底 | 基本民生保障
66 | 对联三板石岭污水处理点进行达标提升 | 家发镇 | 联三板石岭污水处理点进行达标提升工程，已落实施工单位，施工方案已经县业务部门同意并开始施工。项目建设已经完成，并通过省环保督查。 | 已完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
67 | 改造提升格里农业、蓝莓基地、小格口观光园等采摘项目基础设施 | 烟墩镇 | 格里农业等采摘项目设计图纸已定，正在对接点位 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
68 | 打造一批旅游“微景观”，增强乡村文化品位 |  | 旅游“微景观”已完成五个。 | 未完成 | 2022年底 | 教文卫体质量
69 | 新增一批村级公共体育设施，丰富群众业余生活 |  | 目前已确定三星村、万兴村新增公共体育设施，已安装到位 | 已完成 | 2022年底 | 教文卫体质量
70 | 在烟何路两侧设置晾衣架，方便群众生活 |  | 统一定制晾衣架，已为发放到户 | 已完成 | 2022年底 | 便民服务体系
71 | 设置烟墩街道段停车位 |  | 烟墩街道段停车位已设置部分 | 已完成 | 2022年底 | 便民服务体系
72 | 烟墩安置房小区污水处理及环境整治 |  | 安置房小区污水管网已经设计完成，待清单编制 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
73 | 新建18条自然村农村公路项目，满足约1000名群众出行需求 |  | 18条自然村农村公路全部完工 | 已完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
74 | 增设部分新能源汽车充电装置 |  | 目前正与供电部门对接拿出实施方案 | 未完成 | 2022年底 | 便民服务体系
75 | 安装空气质量站监控设施 |  | 空气质量站监控设施已完成安装 | 已完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
76 | 实施街道污水管网部分改造工程 |  | 街道污水管网改造正在设计中 | 未完成 | 2022年底 | 宜居城乡环境
77 | 建设霭里王塘段318国道沿线辅道，方便群众出行 |  | 县交通局正在做设计方案 | 未完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
78 | 对园区二期危险破旧的道路指示牌进行拆除 | 开发区管委会 | 园区二期道路指示牌锈蚀严重，存在安全隐患，为保障企业职工上下班通行安全，需安排进行拆除。目前，管委会已就拆除标牌进行摸底，对存在的安全隐患进行分析，确定拆除公司，完成进场准备，预计本周完成。 | 未完成 | 2022年底 | 平安南陵建设
79 | 建设以漳河公园、后港河湿地公园为核心的城区“15分钟健身圈”，建设健身路径、体育健身标识标牌等体育设施 | 县文旅体局 | 7月，我县已完成了40个全民健身场地设施。同时结合快乐健身暖民心行动正拟定漳河公园、后港河湿地公园标识标牌及健身路径方案编制工作。 | 未完成 | 2022年底 | 教文卫体质量
80 | 对体育场看台、周边围栏、跑道、羽毛球场等体育设施翻新改造 |  | 完成体育场修缮惠民项目验收并对外开放 | 已完成 | 2022年底 | 教文卫体质量

## 城管局
南陵县2022年度第一批向社会公布民生小事项目清单
序号 | 领域 | 民生小事 | 认领单位 | 完成时限
1 | 构建宜居环境 | 规范青铜路等路段店招广告，对于年久失修广告及时清除 | 县城管局 | 2022年11月份
2 |  | 小南街路面进行升级改造 | 县城管局 | 2022年12月底前
3 |  | 对漳河景观带实施亮化工程 | 县城管局 | 2022年11月份
4 |  | 将市桥河沿岸升级为观光花道 | 县城管局 | 2022年12月底前
5 |  | 摸排城区桥梁标牌设置，制作桥名标牌 | 县城管局 | 2022年11月份
6 |  | 对全县公园各类标语标牌进行管理，增设座椅供群众休息 | 县城管局 | 2022年11月份
7 |  | 对城区约60处流动摊贩安置点升级改造 | 县城管局 | 2022年11月份
8 |  | 对城区所有垃圾桶、果皮箱、垃圾分类屋进行清洗和消毒 | 县城管局 | 2022年11月份
9 |  | 在城北二期和漳河公园两处公厕内设立“人民城市驿站”，为群众提供休息室、图书阅览室 | 县城管局 | 2022年11月份
10 |  | 对城北二期后面沿河路坑洼地段和草皮进行修复和维护 | 县城管局 | 2022年11月份
11 | 完善便民服务体系 | 在青铜路、朋济路试点设置电瓶车公共充电桩 | 县城管局 | 2022年11月份
12 |  | 在县文风路东侧建设微型停车场 | 县城管局 | 2022年11月份

## 公安局
南陵县2022年度第一批向社会公布民生小事项目清单
序号 |  | 民生小事 | 认领单位 | 完成时限
1 | 推进平安南陵建设 | 利用“安康码”扫码功能，对入住南陵民宿的旅客进行登记，方便民宿业主和入住旅客 | 县公安局 | 持续开展
2 |  | 常态化受理我县与长三角区域的跨省户口迁移工作，群众网上提供资料后，无须来回奔波，在迁入地即可一次性办理成功 | 县公安局 | 持续开展
3 |  | 在环城南路与利民路口，根据学生上下学时间科学合理安排警力疏导交通，保障道路畅通和出行安全 | 县公安局 | 持续开展
4 | 完善便民服务体系 | 如居民身份证丢失正在补办，县公安局可以容缺受理，先行办理出入境证件 | 县公安局 | 2022年11月份

## 卫健委
南陵县2022年度第一批向社会公布民生小事项目清单
序号 | 领域 | 民生小事 | 认领单位 | 完成时限
1 | 抓好基本民生保障 | 对我县无法开展的二级及以上手术，在县级医院手术时，会诊专家费由县财政专项资金及医保支付 | 县卫健委 | 2022-02-01
2 |  | 南陵县妇幼保健院免费为低保户家庭儿童提供视力筛查和骨密度检测 | 县卫健委 | 2022-04-01
3 |  | 对833名计划生育特扶对象代缴居民医保参保费 | 县卫健委 | 2022年11月份
4 |  | 对2022年新增的95名特扶对象办理县医保就诊卡，享受优先便利 | 县卫健委 | 2022年11月份
5 | 提高文教卫体质量 | 柔性引进长三角医疗专家5名，让群众在县级医院也可享受长三角三甲以上医院权威专家诊疗服务 | 县卫健委 | 2022年11月份
6 |  | 南陵县妇幼保健院开设女性盆底修复中心 | 县卫健委 | 2022-04-01
7 | 完善便民服务体系 | 在县中医院开设针灸推拿夜间诊所，开设时间为17:30-20：30 | 县卫健委 | 2022-02-01
8 |  | 奚滩分院对辖区65岁以上行动不便老年人开展一次免费上门体检 | 县卫健委 | 2022年11月份

## 统计局
南陵县2022年度第一批向社会公布民生小事项目清单
序号 | 领域 | 民生小事 | 认领单位 | 完成时限
1 | 完善便民服务体系 | 对四上企业，派遣专业人员开展上门服务，帮忙指导整理统计台账 | 县统计局 | 2022年11月份

## Sheet1
南陵县2022年度第一批向社会公布民生小事项目清单
序号 | 领域 | 民生小事 | 认领单位 | 工作计划 | 3月份进展情况 | 完成时限
33 | 完善便民服务体系 | 对四上企业，派遣专业人员开展上门服务，帮忙指导整理统计台账 | 县统计局 | 2月底前确定需重点帮扶的企业名单，开展上门服务，6月底前业务培训，11月底前总结工作 |  | 2022年11月份